掘进规程智能平台 — 商业实施时间计划（6个月）

合同总额：¥400,000（标准版）

实施周期：6个月（含测试、验收、培训、正式交付，无需另计交付期）

付款方式：4期付款

# 一、总览：6大模块 × 6个月

| 里程碑 | 时间 | 主要交付内容 | 测试内容 | 付款节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 — 启动+模块一 | 第1个月 | 环境搭建、项目参数录入、项目管理界面 | 单元测试+接口联调 | 合同签署：¥120,000（30%） |
| M2 — 模块二 | 第2个月 | 支护/通风/循环计算引擎；合规校验面板 | 计算准确率测试（≥99%） | — |
| M3 — 模块三+阶段验收 | 第3个月 | RAG知识库；文档导入；向量检索后台 | 检索精度测试+M3阶段验收 | M3验收：¥120,000（30%） |
| M4 — 模块四 | 第4个月 | 规程智能生成引擎；Word输出；AI润色 | 生成质量评审+格式校验 | — |
| M5 — 模块五+阶段验收 | 第5个月 | AI智能问答；Tool Calling；流式输出 | 端到端集成测试+M5阶段验收 | M5验收：¥120,000（30%） |
| M6 — 模块六+测试+交付 | 第6个月 | 反馈闭环+仪表盘（前3周）；压测/培训/上线（第4周） | 并发压测（≥50用户）+终验 | 终验交付：¥40,000（10%） |

# 二、M1：启动 + 模块一 · 项目管理（第1个月）

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 开发环境搭建 | Docker + PostgreSQL 16 + pgvector + Redis，前后端脚手架 |
| 矿井基础数据录入 | 矿井参数（断面/地质/水文）结构化表单，支持多工作面管理 |
| 项目管理界面 | 规程列表、状态跟踪（草稿→生成中→审核→归档） |
| 用户权限系统 | JWT + 多租户隔离，角色（管理员/编制员/审核员） |

# 三、M2：模块二 · 工程计算与合规引擎（第2个月）

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 支护计算引擎 | 锚杆/锚索参数、锚固力、安全系数（国标公式，精度≥99%） |
| 通风计算引擎 | 需风量（绝对/相对瓦斯涌出）、风速校验、传感器位置 |
| 循环计算引擎 | 循环进尺、工序时间、人员配置优化 |
| 合规校验面板 | 断面/支护/通风/安全/巷道类型/集团标准六维校验，预警标红 |

# 四、M3：模块三 · RAG 知识库（第3个月）

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 知识库构建 | 文档(Word/PDF)→语义切片→BGE-M3向量化→pgvector(HNSW) |
| 检索流水线 | 余弦距离检索（阈值≤0.35）→ Top-K 匹配 → 注入 Prompt |
| 知识库管理后台 | 拖拽批量导入·解析进度可视化·增删改查·检索测试工具 |
| 知识库规格目标 | 国家标准≥500条，客户规程≥5000片段，工程案例≥50个 |

⚡ M3阶段验收，付款 ¥120,000（30%）

# 五、M4：模块四 · 规程智能生成引擎（第4个月）

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 标准11章节框架 | 编制依据→概况→地质→支护→通风→运输→供电→安全→灾害→避灾→附图 |
| AI深度润色（RAG增强） | 每章 Top-3 标准条款 + Top-5 客户历史规程片段注入 Prompt |
| Word输出规格 | 封面·目录自动生成·宋体/黑体符合政府格式·预警红色标注·<5MB |
| 生成进度推送 | SSE 实时进度条，生成历史记录管理，支持客户 Word 模板导入 |

# 六、M5：模块五 · AI 智能问答助手（第5个月）

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 6大专业工具 | 支护计算/通风计算/循环计算/标准检索/参数查表/规程建议 |
| LLM Tool Calling | LLM 自动识别意图并调度工具，无 if-else 硬编码 |
| 流式输出 | 流式回答 + 工具调用过程可视化（用户可见AI在调哪个工具） |
| 对话管理 | 多轮连续提问·对话历史·导出功能 |

⚡ M5阶段验收，付款 ¥120,000（30%）

# 七、M6：模块六 + 全面测试 + 正式交付（第6个月）

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 第1—3周：反馈闭环与数据飞轮 | 章节接受/修改/拒绝标记；优质章节自动下沉知识库；管理员仪表盘 |
| 第4周：并发压测 | ≥50用户并发压测通过 |
| 第4周：用户培训 | 现场操作培训完成 |
| 第4周：正式上线交付 | 源代码移交·部署生产环境·操作手册·软著受理回执 |

⚡ 终验交付，付款 ¥40,000（10%）

# 八、付款节点汇总

| 期次 | 触发条件 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 第1期 | 合同签署 | ¥120,000（30%） |
| 第2期 | M3 阶段验收通过 | ¥120,000（30%） |
| 第3期 | M5 阶段验收通过 | ¥120,000（30%） |
| 第4期 | M6 终验交付通过 | ¥40,000（10%） |
| 合计 |  | ¥400,000 |

# 九、M6 最终交付清单

□ 完整源代码（Git仓库移交）

□ 部署至甲方生产环境（Docker Compose）

□ 操作手册（管理员版 + 用户版）

□ 软件著作权申请受理回执

□ 现场用户培训完成确认书

□ 并发压测报告（≥50用户无崩溃）

□ 数据库备份/恢复脚本